## Slide 2
Thực hành TTUD
Make span schedule

## Slide 3: Make span schedule
Lập lịch cho một project với nhiều tác vụ.
Một project có n tác vụ 1,..., n:
  Tác vụ có thể làm đồng thời
  Tác vụ i cần thời gian d(i) để hoàn thành
  List điều kiện tiên quyết Q: Với (i,j) in Q, tác vụ j chỉ được thực hiện sau khi tác vụ i đã được hoàn thành.
Objective: Sắp xếp lịch để hoàn thành project sớm nhất có thể.
Input: n, d(1),..., d(n), Q
Output: Thời gian sớm nhất tìm được.

## Slide 4: Make span schedule
Example
Input | Output
8 9 15 30 80 45 4 15 15 19 1 2 2 4 3 4 4 5 2 6 3 6 5 7 6 7 5 8 | 148

## Slide 5: Make span schedule
Ý tưởng: Có thể biểu diễn bài toán bằng đồ thị có hướng
  Xây dựng đồ thị với n đỉnh là n tasks
  Nếu (i,j) Q, ta vẽ cạnh nối (i, j)
    weight của cạnh (i,j) là t[i]
  Các đỉnh có bậc vào = 0 : có thể thực hiện ngay từ t = 0

## Slide 6: Make span schedule
Idea to solve: BFS
  Đỉnh có bậc vào = 0 -> không bị ảnh hưởng bởi ai, ảnh hưởng đến các đỉnh khác
  Dùng BFS duyệt đồ thị, bắt đầu từ 1 đỉnh y có bậc vào = 0
    Biến phụ trợ dist[x]: Lưu lại thời gian bắt đầu sớm nhất của đỉnh x ảnh hưởng bởi y
    Khi duyệt xong: lấy đỉnh có thời gian duyệt xong lớn nhất ảnh hưởng bởi y
  For all y: lấy đỉnh có thời gian lớn nhất

## Slide 7
THANK YOU !